## Hoja1
EQUIPOS | time axis 2021-09-10 to 2022-02-28
PRESIDENCIA | bar: 2021-09-10 to 2021-09-24
SECRETARÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 2021-09-10: B; 2021-09-20: Q; 2021-10-10: T
TESORERÍA | bar: 2021-12-13 to 2022-01-23
ACREDITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | bar: 2021-09-10 to 2021-11-08
PROTOCOLO | 2021-09-10: H; 2021-09-26: O; 2021-10-06: O; 2021-10-16: O; 2021-10-26: R; 2021-11-07: R; 2021-11-11: S
PRESUPUESTO
TRANSPORTE | bar: 2021-12-13 to 2022-01-23
VISITAS TURÍSTICAS ZARAGOZA | bar: 2021-10-10 to 2021-11-18
VISITAS TURÍSTICAS JACA | 2021-10-10: I+K; 2021-10-26: J; 2021-10-30: J; 2021-11-07: J; 2021-11-27: N; 2021-12-09: N
REGALOS | bar: 2021-09-10 to 2021-10-03
CARTELERÍA | bar: 2021-09-10 to 2021-10-11
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN | 2021-09-10: E; 2021-09-30: F; 2021-10-20: G; 2021-11-04: G
MULTIMEDIA | bar: 2021-09-20 to 2021-10-01
RELACIÓN DE TAREAS A REALIZAR | 2021-09-12: EQUIPO EJECUTANTE; 2021-09-21: C; 2021-10-21: ACTIVIDAD; 2021-10-26: PLAZO MINIMO; 2021-10-31: PLAZO MEDIO; 2021-11-05: PLAZO MAXIMO
A.- Solicitud crédito transporte al 2º JEME | 2021-09-12: Presidencia; 2021-10-21: A; 2021-10-26: 10; 2021-10-31: 20; 2021-11-05: 30
B.- Comprobar disponibilidad piloto dron | 2021-09-12: Secretaria; 2021-10-21: B; 2021-10-26: 2; 2021-10-31: 6; 2021-11-05: 8
C.- Hacer diseño carpeta | 2021-09-12: Cartelería; 2021-10-21: C; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
D.- Solicitar precio Jarra y Bandeja regalos | 2021-09-12: Regalos; 2021-10-21: D; 2021-10-26: 6; 2021-10-31: 18; 2021-11-05: 24
E.- Reservar alojamiento en Hotel y RM Jaca | 2021-09-12: Alojamiento y Alimentación; 2021-10-21: E; 2021-10-26: 5; 2021-10-31: 15; 2021-11-05: 20
F.- Concretar precio alojamiento en hotel y RM Jaca | 2021-09-12: Alojamiento y Alimentación; 2021-10-21: F; 2021-10-26: 5; 2021-10-31: 15; 2021-11-05: 20
G.- Concretar precio comidas y cenas en hotel | 2021-09-12: Alojamiento y Alimentación; 2021-10-21: G; 2021-10-26: 5; 2021-10-31: 15; 2021-11-05: 20
H.- Concretar precio comida en CDM Zaragoza | 2021-09-12: Protocolo (Zaragoza); 2021-10-21: H; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
I.- Negociar gratuidad visita Museo Ciudadela | 2021-09-12: Visitas Turísticas Jaca; 2021-10-21: I; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
J.- Negociar gratuidad visita San Juan de la Peña | 2021-09-12: Visitas Turísticas Jaca; 2021-10-21: J; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
K.- Negociar precio visita Jaca Monumental | 2021-09-12: Visitas Turísticas Jaca; 2021-10-21: K; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
L.- Negociar precio visita La Seo | 2021-09-12: Visitas Turísticas Zaragoza; 2021-10-21: L; 2021-10-26: 5; 2021-10-31: 15; 2021-11-05: 20
M.- Negociar precio visita Alfajería | 2021-09-12: Visitas Turísticas Zaragoza; 2021-10-21: M; 2021-10-26: 5; 2021-10-31: 15; 2021-11-05: 20
N.- Negociar precio visita teatralizada Ciudadela | 2021-09-12: Visitas Turísticas Jaca; 2021-10-21: N; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
O.- Concretar precios detalles protocolo | 2021-09-12: Protocolo; 2021-10-21: O; 2021-10-26: 10; 2021-10-31: 20; 2021-11-05: 30
P.- Concretar precio editar programa | 2021-09-12: Cartelería; 2021-10-21: P; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
Q.- Determinar coste video-dron | 2021-09-12: Multimedia con apoyo Secretaría; 2021-10-21: Q; 2021-10-26: 5; 2021-10-31: 15; 2021-11-05: 20
R.- Solicitar apoyo banderas al Ayuntamiento | 2021-09-12: Protocolo; 2021-10-21: R; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
S.- Solicitar apoyo Rgto. Galicia actos Banderas | 2021-09-12: Protocolo; 2021-10-21: S; 2021-10-26: 4; 2021-10-31: 12; 2021-11-05: 16
T.- Solicitar apoyo Consorcio para Asamblea IFSM | 2021-09-12: Secretaría y Relaciones Internac; 2021-10-21: T; 2021-10-26: 5; 2021-10-31: 15; 2021-11-05: 20
U.- Diseño acreditaciones de asistentes | 2021-09-12: Acreditación y Documentación; 2021-10-21: U; 2021-10-26: 10; 2021-10-31: 20; 2021-11-05: 30
V.- Concretar precio acreditaciones+doc. | 2021-09-12: Acreditación y Documentación; 2021-10-21: V; 2021-10-26: 10; 2021-10-31: 20; 2021-11-05: 30
X.- Confeccionar presupuesto borrador | 2021-09-12: Presupuesto y Tesorería; 2021-10-21: X; 2021-10-26: 6; 2021-10-31: 18; 2021-11-05: 24
[42 empty] | RUTA MAS LARGA |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 118
[32 empty] | DIAGRAMA DE FLUJO | [9 empty] | NOTA: Tiempos expresados en días
No se consideran hábiles los días entre el 22DIC y el 07ENE
58.29
Inicio
A
C
B
E
H
G
F
D
J
I
K
L
M
N
P
O
Q
R
S
T
PRESUPUESTO GASTOS (X)
U
V